大梁江湖TRPG
目录术语冻结与排版插画流程

2026年6月19日

文件用途：本稿作为“三文件对齐稿”后的下一步工作底稿，先冻结内测第一版的目录、术语口径与章节归属，同时单列规则书后续的批量排版与插画工作流，供你后面配合 Codex 组织生产。

# 一、这一阶段的目标

1. 不直接重写整本规则书，先把目录、术语、章节边界和写法顺序冻结下来。

2. 明确玩家规则书、DM规则书、世界观总册、大小样库四者的分工，避免后面再次混写。

3. 给后续正文写作准备统一口径，尤其是内功、外功、法门、装备、状态、情景、成长等数据库与正文的连接方式。

4. 先把规则书的生产流程想清楚：正文怎么批量排版、插画怎么批量生成、后续如何保留给 App 使用的数据结构。

# 二、内测第一版的总体分工

| 文件 | 定位 | 本阶段作用 |
| --- | --- | --- |
| 玩家规则书 | 面向玩家的正式可读文本 | 作为内测桌面上桌用主文本，强调易读、可查、能玩。 |
| DM规则书 | 面向主持人的裁定与投放文本 | 承载场景调度、敌人使用、动景、危机与解密调控、裁定建议。 |
| 梁土百科全书 | 世界资料书 | 承载地理、势力、门派、人物、江湖典故、地区风俗，不把大段世界观堆入玩家主规则。 |
| 大小样库 | 数据库底本 | 承载内功、招式、装备、药物、坐骑、文书物品等结构化条目，为规则书和 App 双方供数。 |

# 三、内测第一版的目录冻结建议

（一）玩家规则书目录建议

卷首：如何开始游戏

第0章　速读：这是一款怎样的武侠TRPG

第一编　角色与底层结构

第1章　角色卡

第2章　六根：角色的里属性

第3章　内功盘

第4章　表属性

第二编　气骰与交锋

第5章　气骰与气骰区域

第6章　阴阳槽、槽值与基础触发

第7章　行动类型：正式出手、出手便行、随手便行

第8章　交锋流程

第三编　外功、法门与响应

第9章　招式总则

第10章　外功

第11章　法门

第12章　响应：截击与应招

第四编　情景、状态与成长

第13章　情景模式

第14章　状态、伤害与六根异常

第15章　成长与修行

第16章　名望、关系与资源

第五编　新手创建与上桌速查

第17章　新手角色创建

第18章　上桌速查

第19章　术语表

（二）DM规则书目录建议

卷首：主持本游戏前要先知道什么

第0章　DM速读：如何组织一场大梁江湖TRPG

第一编　裁定底层

第1章　规则边界与裁定顺序

第2章　场景信息公开与隐藏

第3章　交锋建场、位置、动景与目标线

第二编　情景组织

第4章　危机值与解密值的使用

第5章　情景事件、线索投放与推进节奏

第6章　关系事实、名望变化与资源回收

第三编　敌人、势力与条目投放

第7章　NPC与敌人条目使用

第8章　外功、法门、内功数据库投放口径

第9章　装备、药物、坐骑与物品投放

第四编　世界与长期游玩

第10章　地区、势力与门派的接入方式

第11章　战役成长、修行、散功与洗髓

第12章　模组编排与主持工具

附录　速查表、敌人模板、场景模板、记录页

（三）世界观总册目录用途建议

世界观总册不再承担规则解释，而是专门承载地区、势力、门派、人物、风物、逸闻、江湖术语来源等内容。规则书只摘取“和玩法直接有关”的部分做摘要引用。

# 四、术语冻结与写法边界

| 术语 | 冻结口径 | 写进哪里 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六根 | 里属性，只在修行、内功盘、特殊事件等层面改变，不在普通交锋中频繁改写。 | 玩家规则书第2章；DM规则书成长部分 | 数值常规为1—9。 |
| 内功盘 | 角色构筑核心，负责占窍、读取六根、运算表属性、提供气骰来源。 | 玩家规则书第3章；大小样库内功库 | 内功不是招式。 |
| 表属性 | 交锋与情景中真正会被读取的当前能力，由六根经内功盘与装备等共同运算得出。 | 玩家规则书第4章；数据库条目说明 | 避免把表属性拆得过碎。 |
| 气骰 | 交锋中的配置资源，记录来源、气性、骰阶、当前点数、所在区域。 | 玩家规则书第5章 | “气骰”统一写作骰子的骰。 |
| 正式出手 / 出手便行 / 随手便行 | 三分法固定。调息与返照归入资源动作的特殊说明，不再单独拉出独立章。 | 玩家规则书第7章 | 随手便行不承担正式规则结果。 |
| 基础效果 | 招式成招后直接产生的固定数值效果或固定机制效果。 | 招式数据库、玩家规则书第9—11章 | 基础效果不读表属性。 |
| 槽值触发 | 由阴值、阳值、合值、阴阳差触发的附加效果或风险。 | 招式数据库、玩家规则书第6章和第9章 | 一条招式一般不写过多触发。 |
| 截击 | 发生在宣言后、配置前，处理动作成形条件。 | 玩家规则书第12章；DM规则书裁定部分 | 不再写成降阶。 |
| 应招 | 发生在成招定值后、落果前，处理已经形成但尚未落地的结果。 | 玩家规则书第12章 | 处理落果，不处理宣言合法性。 |
| 势 | 属于交锋中的状态性门槛，不是长期属性；由招式与部分响应修正。 | 交锋与招式章节 | 本阶段先冻结“势只在交锋规则与招式中出现”，具体六面态与改写细则在正文阶段精写。 |
| 世界观设定 | 只保留和规则上桌直接有关的部分进入主规则，其余留在世界总册。 | 世界观总册与DM规则书 | 避免规则书被大段设定淹没。 |

# 五、后续正文重构建议步骤

步骤一：冻结目录、术语和章节边界。

步骤二：重编玩家规则书第一编与第二编，确保“角色—内功—表属性—气骰—交锋流程”顺序完全清楚。

步骤三：重编玩家规则书第三编，重点处理外功、法门、截击、应招和基础效果/槽值触发写法。

步骤四：重编玩家规则书第四编与第五编，处理情景模式、状态、成长、名望、资源、新手流程与速查。

步骤五：重编DM规则书，专门处理裁定、投放、敌人、动景、危机值与解密值。

步骤六：把世界观总册中和玩法紧密相关的部分摘出，做规则书内的世界摘要与边栏。

步骤七：用大小样库回校正文，保证内功、招式、装备等条目的写法与正文一致。

步骤八：统一排版、插图、速查页和封面，形成内测第一版。

# 六、如何批量做规则书排版

建议你不要直接在 Word 里手工一页一页做到底。最稳的方式，是把“内容层、样式层、资源层”分开。

| 层级 | 内容 | 推荐工具 | Codex 可以做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容层 | 规则正文、术语表、章节说明、数据库摘要。 | Markdown / DOCX / CSV / JSON | 帮你清洗文本、拆章节、统一标题层级、生成目录页与术语索引。 |
| 样式层 | 页面尺寸、页眉页脚、目录样式、章标题、边栏、表格风格。 | Typst、InDesign、Affinity Publisher、Word 模板 | 帮你写模板、样式表、自动编号、批量导入脚本。 |
| 资源层 | 插图、图标、分隔线、表格、角色卡、速查页。 | 图片模型、SVG 图标库、表格模板 | 帮你批量重命名、生成素材清单、把图片自动插入对应版位。 |

推荐的实际做法有两种：

方案A（更适合你现在）：Word 继续写稿，等正文大体稳定后，交给 Codex 帮你把规则书转成 Typst 或 InDesign 脚本化排版。这样前期改稿灵活，后期成书更整齐。

方案B（一步到位）：从现在开始就用“章节 Markdown + 术语 CSV + 数据库 Excel”的结构化源文件，Codex 帮你自动编译成 PDF 书稿。这样最利于后面做 App。

我更建议方案A过渡到方案B：先完成内测第一版，再做结构化升级。

批量排版的最小工作流建议如下：

1. 先建立统一文件夹：/manuscript（正文）、/assets（插图）、/tables（表格）、/layout（模板）、/export（导出成品）。

2. 把所有章节文件单独命名，例如 01_角色卡、02_六根、03_内功盘。

3. 统一标题级别：章、节、目、条，不允许混乱手打字号。

4. 统一表格样式：规则表、术语表、示例表三种即可，不要每页一种样式。

5. 给每个插图预留占位符，例如【插图P-03-1：小周天运气示意】。

6. 让 Codex 根据占位符批量插入图注、图片路径、页内锚点。

7. 最后统一导出 PDF 与印刷版。

# 七、如何批量做插画

可以，Codex 可以参与，但不要把它当成图像模型本身。它最擅长的是“搭工作流、批量组织、自动命名、自动分发、自动回收结果”。真正出图，需要接入图像生成模型。

建议把插画分成四类，分开处理：

| 插画类型 | 用途 | 建议生成方式 | 数量建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节题图 | 每一编或每一章的氛围图 | 用统一画风批量生成 | 每编1张、重点章各1张 |
| 规则示意图 | 如气骰区域、交锋流程、内功盘读取示意 | 先人工确定结构，再让 Codex 或脚本化制图辅助 | 每个核心系统1—3张 |
| 世界观插图 | 地理、门派、人物、地区风物 | 按世界总册拆批次生成 | 先做30—60张精选 |
| 装饰素材 | 章首花纹、页边小图、分隔线、徽记 | 统一风格小图批量出 | 可大量生成，后期挑选 |

最适合你的批量插画工作流：

1. 先做“插画清单表”。字段至少包括：编号、章节、插图用途、主体、场景、情绪、必须元素、禁止元素、画幅、风格锚点、是否需要留白。

2. 再做“风格圣经”。先选定一套总风格，例如写意武侠插画、半工笔江湖图、旧书版画感、写实偏国风。不要每章换一种画风。

3. 每次只批量生成同一类图。例如先出全部章节题图，再出全部门派人物，再出全部规则示意图。

4. Codex 帮你自动生成 prompt 清单、批量命名、把结果下载归档到对应章节文件夹。

5. 人工审核后，再让 Codex 把入选图自动插入到规则书模板中的预留位置。

Codex 在插画环节最适合承担的工作：

· 根据章节标题和插图清单，自动写出成批 prompt。

· 按“玩家规则书 / DM规则书 / 世界总册 / 装饰素材”自动分类。

· 自动给图片命名，例如 P09_外功_题图_001、W03_梁州山路_002。

· 自动生成图片索引表，记录每张图对应的章节、页码和说明。

· 后期统一压缩、裁切、转格式、插入版面。

Codex 不适合单独承担的工作：

· 它本身不是最终的图像审美裁判，不能替你决定哪些图真的适合印书。

· 它也不是单独的高质量图像模型，仍需接入可用的图像生成能力。

· 它无法天然保证数十张图全都画风稳定，仍需你先做风格锚定与人工复审。

# 八、为后续 App 预留但不写入规则书的东西

1. 规则书里不要出现“开发端提示”“数据库口径”“给程序看的字段说明”。这些留在数据库和开发文档。

2. 但从现在起，章节和数据库名称应尽量统一，例如“内功盘”“表属性”“气骰区域”“状态”“资源”。后面做 App 时就能直接复用。

3. 规则正文写人话，数据库写结构，二者一一对应。这样规则书可读，App 也能落地。

4. 插图文件名、章节编号、条目编号也要统一，后续 App 的图鉴、条目页、检索页都能调用。

# 九、我对你当前问题的直接建议

第一，不要急着一次性把整本书写完再考虑排版。现在就把“目录冻结、术语冻结、插图占位、章节编号”一起做。

第二，Codex 非常适合帮你搭“规则书生产流水线”，包括模板、目录、样式、批量插图清单、批量导图、批量插入。

第三，真正的大量插画可以做，但要先做风格锚定，不然最后会东一张西一张。

第四，规则书和 App 可以同步考虑，但表达必须分层：规则书负责给玩家看，数据库和开发文档负责给 App 看。

# 十、下一步建议

下一步就进入“目录冻结后的第一轮正文重编”。建议先从玩家规则书第一编和第二编开始，也就是：角色卡、六根、内功盘、表属性、气骰、阴阳槽、行动类型、交锋流程。把最底层的玩家阅读顺序彻底理顺后，再继续第三编。